## Gantt
이 워크시트에 Gantt 차트를 만듭니다. 셀 B1에 이 프로젝트의 제목을 입력합니다. I1 셀에는 범례 제목이 표시됩니다. 정보 워크시트에는 화면을 읽는 독자와 이 통합 문서의 작성자를 위한 지침을 포함하여 이 워크시트를 사용하는 방법에 대한 정보가 표시됩니다. 추가 지침을 보려면 A 열 아래로 계속 이동합니다. |  |  |  |  | MQTT를 활용한 반련어 관리용 IoT 플랫폼 구축
B2 셀에 회사 이름을 입력합니다. I2~AC2 셀에 범례가 표시됩니다. | [11 empty] | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 |  |  |  |  | 중간 위험 수준 |  |  |  |  | 높은 위험 수준 |  |  |  |  | 할당되지 않음
B3 셀에 프로젝트 리더의 이름을 입력합니다. F3 셀에 프로젝트 시작 날짜를 입력하거나 샘플 수식을 허용하여 Gantt 데이터 테이블에서 가장 작은 값을 찾습니다. 프로젝트 시작 날짜: D3 셀에 레이블이 표시됩니다. | [6 empty] | 프로젝트 시작 날짜: |  | 2019-09-02
F4 셀에 스크롤 증분이 표시됩니다. I4:BL4 셀에 5행에 있는 날짜의 월이 표시됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. F3 셀의 프로젝트 시작 날짜에 따라 자동으로 업데이트됩니다. | [6 empty] | 스크롤 증가값: |  | 0 |  |  | 9월 | [34 empty] | 10월
I5:BL5 셀에는 각 날짜 셀 위의 셀 블록에 표시되는 월의 날짜 수가 포함되어 있으며 자동으로 계산됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. 오늘 날짜는 5행의 오늘 날짜부터 전체 날짜 열을 거쳐 프로젝트 일정 끝까지 빨간색(hex #AD3815)으로 윤곽선이 표시됩니다. | time axis 2019-09-02 to 2019-10-27
I6:BL6 셀에 스크롤 막대가 표시됩니다. 데이터를 통한 페이징 증분은 한 번에 2페이지 단위로 정의되고 컨트롤 막대에 대한 설정에서 구성할 수 있습니다. 시간 표시 막대에서 앞뒤로 이동하려면 F4 셀에 0 이상의 값을 입력합니다. 값이 0이면 차트 시작 부분으로 이동합니다.
이 행에 프로젝트 일정의 머리글이 표시되고 일정이 그 아래에 이어집니다. B7에서 BL7로 이동하여 콘텐츠를 듣습니다. I7:BL7 셀에 해당 제목 위에 있는 날짜에 대한 요일의 첫 번째 글자가 표시됩니다. 모든 프로젝트 시간 표시 막대 차트는 중요 시점 테이블에 입력된 카테고리, 시작일 및 일 수에 따라 자동 생성됩니다. |  |  |  |  | 중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작일 | 일 수 | 종료일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
이 행을 삭제 하지 마세요. 프로젝트 일정에서 현재 날짜를 강조 표시하는 데 사용되는 수식을 유지하기 위해 이 행을 숨깁니다.
B9:G9 셀에 프로젝트 정보를 입력합니다. B9에:G33 셀에 샘플 데이터가 표시됩니다. 중요 시점 설명을 입력하고, 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고, 항목에 사용자를 할당하고, 작업에 대한 진행률, 시작 날짜 및 일 수를 입력하여 차트를 시작합니다. 다음 지침은 A34 셀에 있습니다. | 2.1 |  |  |  | 분석
|  | 2.1.1 |  |  | 요구사항 정리 | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-09-05 | 3 | 2019-09-07
|  | 2.1.2 |  |  | 반려어 생태조건 분석 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-09-04 | 2 | 2019-09-05
|  | 2.1.3 |  |  | 플랫폼 구성 모델링 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-09-06 | 4 | 2019-09-09
|  |  | 2.1.3.1 |  | MQTT 서버 구축 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-09-10 | 5 | 2019-09-14
|  |  | 2.1.3.2 |  | 개별 모듈 센서 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-09-02 | 3 | 2019-09-04
|  |  | 2.1.3.3 |  | 데이터 처리 모델링 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-09-14 | 3 | 2019-09-16
|  |  | 2.1.3.4 |  | 웹뷰 디자인 구성 | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-11-08 | 3 | 2019-11-10
| 2.2 |  |  |  | 설계
|  | 2.2.1 |  |  | 플랫폼 구성 | 정상 진행 중 |  | 100% | 2019-09-18 | 15 | 2019-10-02
|  |  | 2.2.1.1 |  | 개별센서 구상 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-09-18 | 2 | 2019-09-19
|  |  | 2.2.1.2 |  | 데이터 처리 방안 설계 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-10-01 | 7 | 2019-10-07
|  |  | 2.2.1.3 |  | 웹뷰 플랫폼 지정 및 디자인 | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-10-07 | 9 | 2019-10-15
|  |  | 2.2.1.4 |  | 자동먹이 급여기 구상 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-10-15 | 3 | 2019-10-17
|  |  | 2.2.1.5 |  | 테스트 방안 결정 및 설계 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-10-15 | 3 | 2019-10-17
|  | 2.2.2 |  |  | 개발
| 2.3 |  |  |  | 개별 모듈 개발 | 정상 진행 중 |  | 100% | 2019-09-30 | 7 | 2019-10-06
|  | 2.3.1 |  |  | 아두이노 센서 모듈 제작 및 코딩 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-09-30 | 14 | 2019-10-13
|  |  | 2.3.1.1 |  | 온도 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-09-30 | 7 | 2019-10-06
|  |  |  | 2.3.1.1.1 | 수위 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-09-30 | 7 | 2019-10-06
|  |  |  | 2.3.1.1.2 | PH | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-10-06 | 8 | 2019-10-13
|  |  |  | 2.3.1.1.3 | Agent | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-10-26 | 7 | 2019-11-01
|  |  |  | 2.3.1.1.4 | 클라이언트 서버 연결 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-10-14 | 8 | 2019-10-21
|  |  |  | 2.3.1.1.5 | 자동 먹이 급여기 제작 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-10-17 | 3 | 2019-10-19
빈 행입니다. |  | 2.3.2 |  |  | 메인 서버 개발 | 목표
이 행에는 Gantt 중요 시점 데이터의 끝이 표시됩니다. 이 행에는 아무것도 입력하지 마세요. 항목을 추가 하려면 이 위에 새 행을 삽입합니다. |  |  | 2.3.2.1 |  | 브로커 설치 | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-11-09 | 6 | 2019-11-14
|  |  |  | 2.3.2.1.1 | 패킷 테스트 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-10-20 | 6 | 2019-10-25
|  |  |  | 2.3.2.1.2 | 서버 구축 및 센서 연결 확인 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-10-20 | 8 | 2019-10-27
|  |  |  | 2.3.2.1.3 | 데이터 분류 및 DB전달 구성 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-10-24 | 6 | 2019-10-29
|  |  | 2.3.2.2 |  | 웹뷰 제작 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-10-29 | 10 | 2019-11-07
|  |  |  | 2.3.2.2.1 | DB | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-11-23 | 6 | 2019-11-28
|  |  |  | 2.3.2.2.2 | 데이터 가시화 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-11-23 | 6 | 2019-11-28
|  |  |  | 2.3.2.2.3 | 기능 제작 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-11-23 | 6 | 2019-11-28
|  |  |  | 2.3.2.2.4 | 디자인 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-11-23 | 2 | 2019-11-24
| 2.4 |  |  |  | 테스트
|  | 2.4.1 |  |  | 통합 테스트 실시 | 정상 진행 중 | 추승윤 | 100% | 2019-11-28 | 2 | 2019-11-29
|  |  | 2.4.1.1 |  | 데이터 통계 측정 | 정상 진행 중 | 오경석 | 100% | 2019-11-29 | 2 | 2019-11-30
|  |  | 2.4.1.2 |  | 기능구성 확인 | 정상 진행 중 | 박성원 | 100% | 2019-12-01 | 2 | 2019-12-02
|  | 2.4.2 |  |  | 데모 버전 제작 | 정상 진행 중 | 이지민 | 100% | 2019-11-02 | 14 | 2019-11-15
|  | 2.4.3 |  |  | 논문 제작 | 목표 | 오경석 | 80% | 2019-12-02 | 7 | 2019-12-08